Наименование проекта: **«Живая память»**

**Полное название организации:** МОУ «Дыренская средняя общеобразовательная школа»

**ФИО руководителей проекта**: Цырендашиева Бэлигма Балдыновна, Ларионова Цырма Михайловна

**Продолжительность проекта**: 1 год

**Полная стоимость проекта**:30 000(тридцать тысяч)

**Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы**:

   - помещение МОУ «Дыренская СОШ»

    -оргтехника (компьютер, принтер, ксерокс)

**Основные сферы деятельности**:

     -культурно-просветительская

     -научно-исследовательская

**Основные формы реализации проекта**:

  -издание брошюры

  -экскурсии

  -встречи

 -беседы

 -поисковая работа

**Исполнители основных мероприятий проекта:**

Учащиеся  и педагоги МОУ «Дыренская СОШ, специалисты администрации поселения, работники ДК,  библиотеки.

**Цель проекта:**увековечивание памятизащитников  Великой Отечественной войны**.**

**Задачи:**

1. Сохранить живую связь поколений, преемственность дел.
2. Донести до будущих поколений правду о Великой Отечественной войне
3. Приобщить молодёжь к сохранению исторической памяти
4. Формирование    у подрастающего поколения чувство  национальной гордости и уважения к культурному и историческому наследию страны.
5. Выявление юных дарований, развитие и поддержка творческих способностей детей, молодёжи

**Основание для разработки проекта.**

В мае народ России всё передовое человечество отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. Этот день стал символом героизма, несгибаемой стойкости, несокрушимости духа. Жесточайшая война ХХ века унесла десятки миллионов жизней, горечь утрат коснулась каждой семьи. Воины из Бурятии бесстрашно сражались на фронтах Великой Отечественной. Многие жители республики, не щадя себя, приближали победу, которая досталась ценой огромных жертв. Каждый третий воин Бурятии из более 120 тысяч, ушедших на фронт, не вернулся с полей сражений. В тылу самоотверженным трудом ковалась победа. Особую страницу в жизни нашего  села занимает Великая Отечественная война. Наше село проводило на войну 229 человек, не вернулись – 126 человек. Жители нашего  села вписали много ярких страниц в летопись Великой Отечественной войны.

Всё дальше и дальше в историю уходят от нас исторические и грозные годы Великой Отечественной войны. Уже выросло не одно поколение, которое не испытало  на себе горячего дыхания великой битвы и знает о ней из уроков истории, книг, фильмов и от тех, кто прошёл эту войну. Но   ветераны  уходят от нас, время берёт своё Сегодняшняя  правда такова, что героев, которые прошли все те страшные годы, становится всё меньше. А значит, исчезает живая память. Поэтому священный долг каждого поколения: сохранить имена солдат-защитников Родины для своих потомков. Солдаты Великой Отечественной войны, живые и павшие, являются примером того, как надо любить родину, отстаивать её честь, достоинство и свободу.

Проект «Живая память» предполагает сбор и публикацию отдельным изданием воспоминаний ветеранов войны и тыла села Алла о годах войны, очерки об их  жизни. В издании планируется публикация личных фотографий и документов ветеранов. Издание будет распространяться по школам района и по библиотечной районной системе. Также в рамках реализации данного проекта планируется создание одноименного DVD.Также  предусматривает организацию выставочных экспозиций на территории поселения. Экспозиции будут основаны на материалах из семейных фотоархивов, повествующих об участниках Великой Отечественной войны, детях войны и тружениках тыла.

**Деятельность в рамках проекта**

**1 этап -Организационный**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Сроки | Ответственные |
| 1 | Создание рабочих  групп по реализации проекта | Апрель -май 2009 | Автор проекта, руководитель проекта |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта | Май 2009 | Автор проекта, руководитель проекта |
| 3 | Составление договоров с издательством для издания брошюры «Дырен в годы ВОВ» | Сентябрь 2009 | Автор проекта, руководитель проекта |
| 4 | Составление сметы расходов | Апрель-май | Автор проекта, руководитель проекта |

***2 этап-основной***

*1 блок Поисковая исследовательская деятельность.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Сроки | Ответственные |
| 1 | Уточнение списков, погибших в ВОВ, в послевоенный период, пропавших без вести | Май-август 2009 | Клубы «Судьба», «Следопыт» |
| 2 | Сбор материалов о земляках, ветеранах ВОВ и тыла из районной и республиканской СМИ( в разные годы) | Май 2009-ноябрь 2009 | Классные руководители |
| 3 | Встреча с ветераном войны Бадмаевым З.П., проживающим ныне в г.Улан-Удэ | Октябрь 2009г | Поисковая группа клуба «Судьба» |
| 4 | Работа с архивом  в историко-краеведческом музее | Май 2009-ноябрь 2009 | Клуб «Следопыт» |
| 5 | Работа с семейными архивами ветеранов войны | Май-ноябрь 2009 | Классные руководители |
| 6 | Беседы  с семьями ветеранов войны, умершими в после войны для  уточнения материалов о жизни и трудовой деятельности | Май2009-декабрь 2009 | Клуб «Судьба» |
| 7 | Встречи и беседы  с ветеранами тыла, детьми войны. Анкетирование | Май 2009-октябрь 2009г | Классные руководители, учителя истории |
| 8 | Подготовка и выпуск брошюры «Дырен в годы ВОВ» | апрель 2009-апрель 2010 | Учителя-языковеды, музей |
| 9 | Научно-практическая конференция «Этих дней не смолкнет слава» |  Декабрь 2009 | Учителя-предметники |

*2 блок Просветительская деятельность*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Сроки | Ответственные |
| 1 | Оформление уголков славы в классах | Октябрь 2009 | Классные руководители |
| 2 | Конкурс сочинений «Моя семья и война» | ноябрь | Учителя языковеды, классные руководители |
| 3 | Викторина «» (по  материалам об участии дыренцев в ВОВ)   | Ноябрь 2009 | СДК |
| 4 | Классные часы, уроки мужества, встречи с ветеранами тыла | В течение года по плану классных руководителей | Классные руководители |
| 5 | Публикации статей в районной газете  |  В течение года | Пресс-центр Айрис» |
| 6 | Выставка «Вспомним всех поимённо » | Декабрь 2009  | Клуб «Следопыт» |
| 7 | Презентация брошюры  | Апрель 2010 | Участники проекта |
| 8 | Распространение брошюры «Дырен в годы ВОВ» | Апрель 2010 | Участники проекта |
| 9 | Работа книжной выставки произведений о ВОВ |  В течение года | Библиотека |
| 10 | Экскурсии в школьный историко-краеведческий музей | В течение года | Музей |
| 11 | Создание видеотеки о земляках: ветеранов войны и труда, воинов, участников локальных действий | В течение года | Музей |
| 12 | Митинг «Манай агуу Илалта » | Май 2010 | ДК, педагог-организатор |

**Ожидаемые результаты**

 Издание брошюры  « «Дырен в годы Великой Отечественной войны».

Посредством обращения к военной тематике, судьбе человека определение духовных ориентиров, нравственных ценностей, общечеловеческих приоритов

Воспитание через передачу старшим поколение своего опыта, своих убеждений младшему поколению.

Дальнейшее формирование патриотического сознания граждан поселения как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства.

Создание дополнительного материального ресурса для дальнейшей деятельности школьного краеведческого музея, военно-патриотического клуба «Судьба», клуба «Следопыт».

**Расходы на реализацию проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи затрат  |          Сумма |
| 1 | Канцтовары: цветная бумага, картон, фломастеры, бумага для ламинирования,  краски художественные (масляные, акриловые)  | 3 000 (три тысячи) рублей. |
| 2 | Оргтехника | собственные средства |
| 3 | Аренда помещений | собственные средства |
| 4 | Печать  брошюры | 10 000(десять тысяч) рублей |
| 5 | Видеокамера  | собственные средства |
| 6 | Фотопроявка | 3 000(три тысячи) рублей |
| 7 | Видеокассеты, диски, фотоплёнки | 4000(четыре тысячи) рублей |
|   | **Итого:** | **20 000(двадцать тысяч) рублей** |